## WBS - Plan de Trabajo
WBS – Plan de Trabajo sobre Requerimientos
|  |  |  | Alta / Media / Baja | Pendiente / En progreso / Completado / Bloqueado |  | Cuando depende de otro requerimiento | Alta / Media / Baja | Sprint (ej. S1, S2…)
Id Módulo | Nombre Módulo | Id Req | Requerimiento | Prioridad | Estado | Responsable | Dependencia | Impacto | Sprint | Comentarios
001 | Módulo Usuario | RF001 | Registrar Usuario | Alta | Pendiente | Duvan |  | Alta | S1
001 | Módulo Usuario | RF002 | Inicio de Sesión | Alta | Pendiente | Duvan | RF001 | Alta | S1
001 | Módulo Usuario | RF003 | Gestión de Usuarios | Alta | Pendiente | Duvan | RF001, RF002 | Alta | S1
001 | Módulo Usuario | RF004 | Recuperación de Contraseña | Alta | Pendiente | Julian | RF001, RF002, RF003 | Alta | S2
001 | Módulo Usuario | RF005 | Asignar Rol a Usuario | Alta | Pendiente | Julian | RF001, RF002 | Alta | S2
002 | Módulo Venta | RF006 | Registro de Pedido | Alta | Pendiente | Julian | RF001, RF002 | Alta | S2
002 | Módulo Venta | RF007 | Edición de pedido antes de confirmación | Alta | Pendiente | David | RF001, RF002, RF006 | Alta | S3
002 | Módulo Venta | RF008 | Confirmación de pedido | Alta | Pendiente | David | RF001, RF002, RF006, RF007 | Alta | S3
002 | Módulo Venta | RF009 | Visualización del historial de pedidos | Alta | Pendiente | David | RF001, RF002, RF006, RF007, RF008 | Alta | S3
002 | Módulo Venta | RF010 | Cancelación de pedido | Media | Pendiente | Cristian | RF001, RF002, RF006, RF007, RF008, RF009 | Media | S4
002 | Módulo Venta | RF011 | Revisión de pedidos rechazados | Media | Pendiente | Cristian | RF001, RF002, RF010 | Media | S4
003 | Módulo Producción | RF012 | Recepción de pedidos confirmados | Alta | Pendiente | David | RF001, RF002, RF010 | Alta | S4
003 | Módulo Producción | RF013 | Inicio de producción | Alta | Pendiente | David | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009 y RF012 | Alta | S5
003 | Módulo Producción | RF014 | Registro de avance de producción | Baja | Pendiente | Duvan | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012 y RF013 | Baja | S5
003 | Módulo Producción | RF015 | Finalización de producción | Baja | Pendiente | Duvan | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF013 y RF014 | Baja | S5
003 | Módulo Producción | RF016 | Visualización del estado de producción | Baja | Pendiente | Julian | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF013, RF014 y RF015 | Baja | S6
004 | Módulo Pagos y Comisiones | RF017 | Calcular comisión por venta | Alta | Pendiente | Cristian | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015 y RF016 | Alta | S6
004 | Módulo Pagos y Comisiones | RF018 | Pagos de comisiones a vendedores | Alta | Pendiente | Cristian | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015, RF016 y RF017 | Alta | S6
004 | Módulo Pagos y Comisiones | RF019 | Historial de pagos y comisiones | Alta | Pendiente | Cristian | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015, RF016 y RF017 y RF018 | Alta | S7
005 | Módulo Finanzas | RF020 | Registro de ingresos | Alta | Pendiente | Julian | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015, RF016, RF017 y RF018 | Alta | S7
005 | Módulo Finanzas | RF021 | Registro de egresos | Alta | Pendiente | Julian | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015, RF016, RF017, RF018 y RF019 | Alta | S7
005 | Módulo Finanzas | RF022 | Generación de reportes financieros | Alta | Pendiente | David | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015, RF016, RF017, RF018, RF019, RF020 y RF021 | Alta | S8
005 | Módulo Finanzas | RF023 | Exportación de reportes (PDF/Excel) | Media | Pendiente | David | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015, RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021 y RF022 | Media | S8
005 | Módulo Finanzas | RF024 | Panel de indicadores financieros (KPIs) | Media | Pendiente | Duvan | RF001, RF002, RF006, RF007, RF009, RF012, RF015, RF016, RF017, RF018, RF019, RF020, RF021 y RF022 | Media | S8

## Leyenda
Leyenda del Plan de Trabajo
PRIORIDAD / IMPACTO
Alta | Crítico para el funcionamiento del sistema
Media | Importante pero no bloqueante
Baja | Deseable, puede implementarse después
ESTADO
Pendiente | Aún no iniciado
En progreso | En desarrollo activo
Completado | Finalizado y validado
Bloqueado | No puede avanzar (dependencia o riesgo)
MÓDULOS
Módulo Usuario
Módulo Venta
Módulo Producción
Módulo Pagos/Comisiones
Módulo Finanzas