## 📋 WBS Principal
📋 WBS — PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO
Estructura de Desglose del Trabajo · Guía visual para estudiantes de Análisis y Desarrollo de Software
🔢 Código | 🏷️ Fase / Entregable | 📌 Tarea | 💡 ¿Para qué sirve? | 👤 Responsable | ⚡ Prioridad | 🏃 Sprint | 📅 Fecha Inicio | 📅 Fecha Fin | 🔗 Depende de | 🚦 Estado | 📈 Progreso (%) | ✅ Criterio de Aceptación | 📝 Observaciones
1.0 | 🗂️ PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN |  | Entendemos el problema del negocio y definimos QUÉ va a construir el sistema ConexBase. | GRUPO | 🔴 Alta | — | 2025-01-06 | 2025-01-17 | — |  | 0 | Plan de proyecto aprobado y requerimientos validados
1.1 | Recolección de Información | Entrevistas con personal de El Dormilón Basecamas | Identificar el proceso real de ventas, producción y pagos para no diseñar en el vacío. | Julian Gómez | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Entrevistas documentadas con al menos 5 roles (Asesor, Confirmador, Tapicero, Jefe Prod., Admin.)
1.1 |  | ↳ Diseñar y aplicar encuesta a 15 empleados | Obtener datos cuantitativos sobre tiempos perdidos y frecuencia de errores por área. | Cristian Paez | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Encuesta con 12 preguntas aplicada a los 15 empleados y resultados tabulados
1.1 |  | ↳ Documentar hallazgos y problemas identificados | Consolidar causas raíz: falta de sistema digital, mala comunicación entre áreas, asignación manual. | David Rodríguez | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Documento de hallazgos aprobado por el equipo
1.2 | Análisis de Requisitos | Consolidar requerimientos funcionales por módulo | Definir exactamente qué debe hacer cada uno de los 6 módulos del sistema ConexBase. | Duvan Sanchez | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Requerimientos RF001–RF020 documentados, priorizados y validados con la empresa
1.2 |  | ↳ Definir flujo de pedido: Ventas → Confirmación → Producción → Entrega | Mapear el ciclo operativo completo para que el sistema lo refleje sin omisiones. | Julian Gómez | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Diagrama de flujo validado con representante de la empresa
1.2 |  | ↳ Priorizar backlog de historias de usuario | Asegurar que se desarrolle primero lo que más impacta la operación diaria. | GRUPO | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Backlog ordenado por prioridad (Alta/Media/Baja) acordado por el equipo
2.0 | 🎨 DISEÑO Y ARQUITECTURA |  | Definimos cómo se verá la aplicación y cómo se estructuran sus datos y componentes. | GRUPO | 🟡 Media | — | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 1.0 |  | 0 | Mockups, ERD y arquitectura aprobados antes de iniciar desarrollo
2.1 | Diseño de Sistema (Arquitectura) | Definir stack tecnológico (Backend, Frontend, BD) | Elegir las tecnologías con las que se construirá ConexBase y documentar la decisión. | Duvan Sanchez | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1.2 | ⏳ Pendiente | 0 | Documento de arquitectura con diagrama de componentes aprobado
2.1 |  | ↳ Definir roles de usuario y permisos del sistema | Establecer qué puede ver y hacer cada rol: Admin, Asesor, Confirmador, Jefe Prod., Tapicero. | Cristian Paez | 🔴 Alta | S1 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Matriz de permisos por rol documentada y aprobada
2.2 | Modelado de Base de Datos | Identificar entidades: Cliente, Usuario, Pedido, Producción, Pago, Comisión | Diseñar la estructura de datos que elimine la duplicidad y pérdida de información del Excel/WhatsApp. | David Rodríguez | 🔴 Alta | S2 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 2.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Diagrama ERD lógico revisado y sin relaciones huérfanas
2.2 |  | ↳ Crear diagrama MER físico con tablas y claves foráneas | Pasar el diseño lógico al modelo físico listo para implementar en el motor de BD elegido. | David Rodríguez | 🔴 Alta | S2 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Diagrama MER físico exportado y script DDL generado sin errores
2.2 |  | ↳ Definir diccionario de datos del proyecto | Documentar cada campo para que cualquier integrante entienda su significado sin ambigüedad. | Cristian Paez | 🟡 Media | S2 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Diccionario con al menos 30 términos documentados
2.3 | Wireframes y Mockups UI | Diseñar bocetos de pantallas principales por módulo | Visualizar cómo interactuará el usuario con el sistema antes de escribir código. | Julian Gómez | 🟡 Media | S2 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 2.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Wireframes de los 6 módulos validados con al menos un usuario de la empresa
2.3 |  | ↳ Diseñar flujos de navegación del sistema | Definir cómo pasa el usuario de una pantalla a otra en cada módulo. | Cristian Paez | 🟡 Media | S2 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Diagrama de navegación sin rutas huérfanas
3.0 | 💻 DESARROLLO BACKEND |  | Construimos la API REST, la lógica de negocio y la conexión con la base de datos. | GRUPO | 🔴 Alta | — | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2.0 |  | 0 | Todos los endpoints de los 6 módulos implementados y probados con Postman
3.1 | Configuración del Entorno | Crear repositorio Git y estructura del proyecto backend | Establecer la base sobre la que trabajará todo el equipo sin conflictos de versiones. | Duvan Sanchez | 🔴 Alta | S2 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 2.2 | ⏳ Pendiente | 0 | Repositorio creado con ramas main/develop y README inicial
3.1 |  | ↳ Configurar base de datos y migraciones iniciales | Crear las tablas definidas en el MER para que el backend pueda operar desde el inicio. | David Rodríguez | 🔴 Alta | S2 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | — | ⏳ Pendiente | 0 | BD corriendo localmente con todas las tablas del MER sin errores
3.2 | Módulo Usuario (RF001–RF005) | Implementar registro, login, roles y recuperación de contraseña | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan al sistema según su rol. | Duvan Sanchez | 🔴 Alta | S2 | 2026-05-17 | 2026-05-28 | 3.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Login funciona, bloqueo tras N intentos, recuperación por correo operativa | RF001-RF005
3.2 |  | ↳ Implementar autenticación JWT y control de roles | Cada token debe identificar el rol del usuario y el sistema debe restringir endpoints según ese rol. | Duvan Sanchez | 🔴 Alta | S2 | 2026-05-24 | 2026-05-28 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Endpoint protegido devuelve 403 si el rol no tiene permiso
3.3 | Módulo Ventas (RF006–RF011) | Implementar registro, edición, confirmación y cancelación de pedidos | Digitalizar el flujo de ventas que hoy se maneja por WhatsApp y Excel. | Julian Gómez | 🔴 Alta | S3 | 2026-06-03 | 2026-06-14 | 3.2 | ⏳ Pendiente | 0 | Asesor puede crear pedido, Confirmador lo aprueba o rechaza con motivo registrado | RF006-RF011
3.3 |  | ↳ Implementar historial y auditoría de cambios en pedidos | Registrar quién modificó cada pedido y cuándo, para eliminar la pérdida de información. | Julian Gómez | 🔴 Alta | S3 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Cada cambio de estado de pedido queda registrado con usuario y timestamp
3.4 | Módulo Producción (RF012–RF016) | Implementar recepción, inicio, avance y finalización de producción | Dar trazabilidad completa desde que el pedido confirmado entra a producción hasta que termina. | Cristian Paez | 🔴 Alta | S3 | 2026-06-03 | 2026-06-14 | 3.3 | ⏳ Pendiente | 0 | Estado de producción visible en tiempo real para todos los roles autorizados | RF012-RF016
4.0 | 🖥️ DESARROLLO FRONTEND |  | Construimos la interfaz web que usarán los empleados de la empresa para operar el sistema. | GRUPO | 🔴 Alta | — | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 3.0 |  | 0 | Todas las pantallas integradas con la API y navegables sin errores de consola
4.1 | Interfaz Módulo Usuario y Ventas | Maquetar pantallas de login, gestión de usuarios y registro de pedidos | Dar a asesores y administradores una interfaz clara para operar sin necesidad de WhatsApp. | Julian Gómez | 🔴 Alta | S3 | 2026-06-17 | 2026-06-28 | 3.2 | ⏳ Pendiente | 0 | Formularios con validaciones, mensajes de éxito/error y navegación fluida
4.1 |  | ↳ Conectar frontend con API de usuarios y pedidos | Integrar las llamadas HTTP para que los datos del backend se reflejen en la pantalla. | Duvan Sanchez | 🔴 Alta | S3 | 2026-06-24 | 2026-06-28 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Pedido registrado desde UI aparece correctamente en BD
4.2 | Interfaz Módulo Producción y Nómina | Maquetar pantallas de estado de producción y liquidación de tapiceros | Dar al jefe de producción visibilidad en tiempo real del avance de cada pedido. | Cristian Paez | 🔴 Alta | S3 | 2026-06-17 | 2026-06-28 | 3.4 | ⏳ Pendiente | 0 | Panel de producción muestra estado actual de cada pedido con filtros operativos
4.3 | Interfaz Módulo Pagos, Comisiones y Finanzas | Maquetar pantallas de comisiones, pagos a tapiceros e ingresos | Reemplazar el Excel de liquidación manual por un módulo automático con cálculos correctos. | David Rodríguez | 🔴 Alta | S4 | 31/06/2026 | 2026-07-04 | 3.3 | ⏳ Pendiente | 0 | Comisión calculada automáticamente según porcentaje configurado, sin intervención manual | RF017-RF020
5.0 | 🔗 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA |  | Unificamos backend, frontend y base de datos en un sistema funcional de extremo a extremo. | GRUPO | 🔴 Alta | — | 2025-04-07 | 2025-04-18 | 4.0 |  | 0 | Flujo completo Venta→Confirmación→Producción→Entrega funciona sin errores en ambiente integrado
5.1 | Integración Frontend ↔ Backend | Conectar todos los módulos UI con sus endpoints de API | Verificar que cada acción del usuario en pantalla genera la operación correcta en el servidor. | GRUPO | 🔴 Alta | S4 | 2026-07-07 | 2026-07-11 | 4.0 | ⏳ Pendiente | 0 | Ningún botón o formulario queda sin funcionalidad real conectada a la API
5.1 |  | ↳ Pruebas de integración del flujo completo de pedido | Simular un pedido real de inicio a fin para detectar fallos en la cadena de módulos. | GRUPO | 🔴 Alta | S4 | 2026-07-07 | 2026-07-18 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Flujo completo sin errores: pedido creado → confirmado → producción → finalizado → entregado
5.2 | Corrección de Errores de Integración | Documentar y corregir bugs encontrados en integración | Garantizar que los módulos interactúen correctamente antes de pasar a pruebas formales. | GRUPO | 🔴 Alta | S4 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 5.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Cero bugs críticos pendientes al finalizar la integración
6.0 | 🧪 PRUEBAS Y VALIDACIÓN |  | Verificamos que el sistema cumple todos los requerimientos con pruebas técnicas y con usuarios reales. | GRUPO | 🔴 Alta | — | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 5.0 |  | 0 | Cero bugs críticos, rendimiento aceptable y validación de usuarios aprobada
6.1 | Pruebas Unitarias | Escribir y ejecutar pruebas por función/endpoint | Detectar errores en funciones individuales antes de que afecten todo el sistema. | Duvan Sanchez | 🔴 Alta | S4 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 5.0 | ⏳ Pendiente | 0 | Cobertura de pruebas ≥ 70% en los módulos críticos (Usuario, Ventas, Producción)
6.1 |  | ↳ Pruebas con usuarios de la empresa (UAT) | Que los empleados reales prueben el sistema para detectar problemas de usabilidad. | Julian Gómez | 🔴 Alta | S4 | 2026-07-21 | 2026-08-02 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Al menos 3 usuarios de diferentes roles realizan pruebas y firman acta de aceptación
6.2 | Pruebas de Seguridad y Rendimiento | Probar acceso no autorizado y carga del sistema | Asegurar que los datos sensibles de la empresa no sean accesibles sin autenticación. | Cristian Paez | 🟡 Media | S4 | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 6.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Ningún endpoint accesible sin token válido; sistema responde < 3 seg en carga normal | Riesgo R11
7.0 | 📚 CAPACITACIÓN |  | Preparamos a los empleados para usar el sistema con confianza desde el primer día. | GRUPO | 🟡 Media | — | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 6.0 |  | 0 | Todo el personal de Basecamas operando el sistema sin asistencia del equipo
7.1 | Capacitación del Personal | Preparar guías de uso y videos tutoriales por rol | Reducir la resistencia al cambio con material didáctico adaptado a usuarios sin experiencia digital. | David Rodríguez | 🟡 Media | S4 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 6.0 | ⏳ Pendiente | 0 | Manual de usuario por rol entregado, mínimo 1 sesión de capacitación por área realizada | Riesgo R14
7.1 |  | ↳ Sesión de capacitación presencial con empleados | Practicar el sistema en tiempo real con el equipo de la empresa para resolver dudas. | GRUPO | 🟡 Media | S4 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Sesión realizada con asistencia de mínimo 80% del personal involucrado
8.0 | 📄 DOCUMENTACIÓN FINAL Y CIERRE |  | Cerramos el proyecto formalmente con toda la documentación técnica y de usuario completa. | GRUPO | 🟢 Baja | — | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 7.0 |  | 0 | Documentación técnica, manual de usuario e informe final entregados
8.1 | Documentación Técnica | Documentar API (Swagger/Postman), arquitectura y BD | Asegurar que cualquier desarrollador futuro pueda entender y mantener ConexBase. | Duvan Sanchez | 🟡 Media | S4 | 2026-08-12 | 2026-08-16 | 6.0 | ⏳ Pendiente | 0 | README completo, API documentada y diagrama de arquitectura actualizado entregados
8.1 |  | ↳ Redactar manual de usuario final por módulo | Dejar un documento que la empresa pueda consultar para resolver dudas operativas. | David Rodríguez | 🟡 Media | S4 | 2026-08-12 | 2026-08-16 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Manual de usuario con capturas de pantalla de todos los módulos entregado
8.2 | Cierre Formal del Proyecto | Informe final del proyecto ConexBase | Documentar lecciones aprendidas, logros alcanzados y recomendaciones para la empresa. | Julian Gómez | 🟡 Media | S4 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 8.1 | ⏳ Pendiente | 0 | Informe final entregado y acta de cierre firmada por la empresa
8.2 |  | ↳ Retrospectiva del equipo de desarrollo | Evaluar qué funcionó bien y qué mejorar para próximos proyectos del equipo. | GRUPO | 🟢 Baja | S4 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | — | ⏳ Pendiente | 0 | Documento de lecciones aprendidas redactado
🎨 LEYENDA DE COLORES POR FASE
| FASE 1: Planificación |  | FASE 2: Diseño |  | FASE 3: Desarrollo |  | FASE 4: QA |  | FASE 5: Lanzamiento

## 📖 Diccionario WBS
📖 DICCIONARIO WBS — Términos específicos del proyecto que necesitan explicación
💡 Usa esta hoja SOLO para términos técnicos propios de tu proyecto que un compañero o el cliente no entendería a primera vista.
RF | Requerimiento Funcional | Funcionalidad concreta que el sistema debe realizar según las necesidades identificadas en la empresa. Ej: RF001 = Registrar Usuario. | Módulos y requerimientos funcionales
ConexBase | Nombre del sistema | Sistema de información integrado desarrollado para Basecamas y Colchones El Dormilón, ubicada en Fontibón, Bogotá. | Justificación / Todo el WBS
Destajo | Pago por pieza fabricada | Modalidad de pago a tapiceros donde se liquida según la cantidad de unidades producidas, no por horas trabajadas. | Módulo Nómina Tapiceros
Sprint | Período fijo de trabajo | Bloque de tiempo de máximo 4 semanas en el que el equipo se compromete a entregar un conjunto definido de tareas. El proyecto tiene 5 sprints. | Columna Sprint del WBS
ERD/MER | Diagrama Entidad-Relación | Representación gráfica de las entidades (tablas) del sistema y sus relaciones. Base del diseño de la base de datos de ConexBase. | Fase 2 – Diseño
JWT | JSON Web Token | Estándar para autenticación segura. El sistema emite un token al iniciar sesión que identifica el rol del usuario y controla el acceso a cada módulo. | Módulo Usuario – RF002
API REST | Interfaz de programación backend | Conjunto de endpoints HTTP que el frontend consume para leer y escribir datos. El backend de ConexBase expone una API REST documentada. | Fase 3 – Desarrollo Backend
UAT | User Acceptance Testing | Pruebas realizadas por usuarios reales de la empresa (no el equipo de desarrollo) para validar que el sistema funciona según sus necesidades. | Fase 6 – Pruebas
CRUD | Crear, Leer, Actualizar, Eliminar | Operaciones básicas sobre datos. Toda entidad del sistema (pedido, usuario, pago) debe soportar estas cuatro operaciones. | Fase 3 y 5
Backlog | Lista priorizada de tareas | Conjunto ordenado de historias de usuario y requerimientos pendientes de desarrollar. Se gestiona al inicio del proyecto y se actualiza en cada sprint. | Fase 1 – Planificación

## 👥 Matriz RACI
👥 MATRIZ RACI — ¿Quién hace qué en el proyecto?
R = Responsable (lo ejecuta) ¦ A = Aprobador (da el OK final) ¦ C = Consultado (le preguntas antes) ¦ I = Informado (le avisas al terminar)
| Duvan Sanchez | David Rodríguez | Cristian Paez | Julian Gómez
Levantamiento de Requerimientos | C | C | C | R/A
Definición del Stack Tecnológico |  | C | C | C
Diseño de Wireframes | C | C | I
Diseño de Base de Datos (ERD/MER) | C |  | C | I
Módulo Usuario (RF001–RF005) |  | I | C | I
Módulo Ventas (RF006–RF011) | C | I | I
Módulo Producción (RF012–RF016) | I | I |  | C
Módulo Nómina Tapiceros | C |  | I | I
Módulo Pagos y Comisiones | I |  | I | C
Módulo Finanzas | C |  | I | I
Integración Frontend ↔ Backend |  | C | C | C
Pruebas Unitarias |  | C | C | C
Pruebas de Integración | C | C | C
Corrección de Bugs | C | C |  | C
Despliegue en Producción |  | C | I | I
Documentación Técnica |  | C | I | C
Cierre del Proyecto | C | C | I

## ⚠️ Riesgos
⚠️ GESTIÓN DE RIESGOS — Anticipa los problemas antes de que ocurran
R-01 | Resistencia al cambio por parte del personal de la empresa | Media | Alto | 🔥 Alto | Capacitaciones presenciales, pruebas piloto graduales y material de apoyo por rol | Julian Gómez
R-02 | Datos inconsistentes al migrar información desde WhatsApp y Excel | Alta | Alto | 🔥 Crítico | Validaciones previas, limpieza de datos asistida y migración por etapas | David Rodríguez
R-03 | Accesos no autorizados o brechas de seguridad (Habeas Data) | Alta | Alto | 🔥 Crítico | Autenticación JWT, cifrado, roles de acceso y auditoría de accesos (RF002) | Duvan Sanchez
R-04 | Retrasos en el desarrollo por falta de planificación o recursos | Alta | Alto | 🔥 Crítico | Cronograma detallado con sprints de máx 4 semanas y reuniones semanales de avance | GRUPO
R-05 | Cambios frecuentes en requerimientos por parte de la empresa | Alta | Media | 🔴 Alto | Control de cambios formal; nuevas funcionalidades se evalúan para etapas futuras | GRUPO
R-06 | Fallos en la base de datos o pérdida de información crítica | Media | Alto | 🔴 Alto | Copias de seguridad automáticas y verificación periódica de integridad de datos | Cristian Paez
R-07 | Errores funcionales en módulos de pagos y comisiones | Alta | Media | 🔴 Alto | Pruebas unitarias con casos reales de negocio y validación con el área financiera | David Rodríguez
R-08 | Fallos del proveedor de internet en la sede de Fontibón | Media | Alto | 🔴 Alto | Plan de contingencia offline para registro de ventas prioritarias | Duvan Sanchez
R-08

## 📚 Guía de Uso
📚 GUÍA COMPLETA — Cómo llenar este WBS paso a paso
🌟 ¿QUÉ ES ESTE ARCHIVO Y PARA QUÉ SIRVE?
WBS | Son las siglas de Work Breakdown Structure, que en español significa "Estructura de Desglose del Trabajo". En palabras simples: es una tabla que divide tu proyecto en partes pequeñas y manejables para que el equipo sepa qué hay que hacer, quién lo hace y cuándo. Imagínalo como el plan de una casa: primero los cimientos, luego las paredes, luego el techo. No puedes saltarte pasos.
Cómo usarlo | Lee esta guía de principio a fin antes de llenar cualquier celda. Luego ve hoja por hoja en orden: primero el WBS Principal (las tareas), luego el Diccionario (términos que necesitan explicación), luego la Matriz RACI (quién hace qué), luego Riesgos (qué puede salir mal). Esta guía explica exactamente cómo llenar cada columna.
📋 HOJA 1: WBS PRINCIPAL — Cómo llenar cada columna
🔢 Código | NO lo cambies. Este código ya está puesto y representa la jerarquía de tu proyecto. Los códigos terminados en ".0" (1.0, 2.0...) son FASES grandes. Los que tienen dos dígitos (1.1, 1.2...) son las TAREAS concretas que tu equipo va a ejecutar.
🏷️ Fase / Entregable | Escribe el nombre corto y claro de la tarea. Ejemplo: "Diseño del modelo de base de datos" o "Desarrollo del módulo de login". Debe ser tan específico que cualquier integrante del grupo entienda exactamente qué hay que hacer sin necesitar explicación extra.
📌 Tarea | Esta columna es donde describes la acción CONCRETA que se va a ejecutar dentro de un entregable. Un entregable (columna anterior) es el "tema" o "módulo" de trabajo, y puede tener VARIAS tareas. Por ejemplo, el entregable "1.1 Levantamiento de Requerimientos" puede tener las tareas: "Entrevistas con el cliente", "Documentar requerimientos funcionales" y "Validar requerimientos con el equipo". Cada una de esas tareas ocupa su propia fila, repitiendo el código 1.1. Las sublíneas aparecen con una flecha (↳) para que visualmente quede claro que pertenecen al mismo entregable. Regla práctica: si una actividad tarda más de 1 día o la hace una persona diferente, ponla en su propia fila de tarea.
💡 ¿Para qué sirve? | Explica en 1 o 2 oraciones el propósito de esa tarea. No copies la definición del diccionario, escribe con tus propias palabras por qué esta tarea es necesaria para el proyecto. Ejemplo: "Permite que los usuarios accedan al sistema con usuario y contraseña de forma segura."
👤 Responsable | Escribe el nombre del integrante del grupo que es el PRINCIPAL encargado de esta tarea. Solo una persona por tarea. Si todos participan, igual debe haber uno que "responde" por ella. Las filas de FASE se dejan en "GRUPO" porque involucran a todo el equipo.
⚡ Prioridad | Usa el menú desplegable. Elige entre: 🔴 Alta → Si no se hace, el proyecto no funciona. Hazla primero. 🟡 Media → Importante pero si hay urgencias puede esperar un poco. 🟢 Baja → Es deseable tenerla pero no bloquea el proyecto si falta al inicio. 🔥 Crítica → Detén todo lo demás y resuélvela YA.
📌 ENTREGABLE vs TAREA — ¿Cuál es la diferencia?
Entregable (col. B) | Es el GRUPO de trabajo. El tema o módulo. Ejemplo: "1.1 Levantamiento de Requerimientos". Se escribe solo en la primera fila de ese código.
Tarea (col. C) | Es la ACCIÓN concreta dentro del entregable. Un entregable puede tener varias tareas. Cada tarea va en su propia fila con el mismo código. Las filas de sublínea aparecen con ↳ para indicar que pertenecen al entregable de arriba. Ejemplo visual: 1.1 ¦ Levantamiento de Requerimientos ¦ Entrevistas con el cliente 1.1 ¦ ¦ ↳ Documentar requerimientos 1.1 ¦ ¦ ↳ Validar con el equipo 1.2 ¦ Definición del Stack ¦ Investigar tecnologías
🏃 Sprint | Un Sprint es un período corto de trabajo (generalmente 1 o 2 semanas) donde el equipo se compromete a terminar un conjunto de tareas. Usa el menú desplegable y elige S1 para Sprint 1, S2 para Sprint 2, etc. Agrupa tareas relacionadas en el mismo sprint. Ejemplo: todas las tareas de diseño pueden ir en S2. Usa "—" si la tarea es una FASE (bloque grande) y no aplica un sprint específico.
📅 Fecha Inicio | Escribe la fecha en que planean EMPEZAR esa tarea. Formato: DD/MM/AAAA. Ejemplo: 15/04/2025. Esta fecha debe ser realista: si la tarea depende de otra, no puede empezar antes de que esa otra termine. Haz clic en la celda y escribe la fecha directamente.
📅 Fecha Fin | Escribe la fecha en que planean TERMINAR esa tarea. Siempre debe ser igual o posterior a la Fecha de Inicio. Ejemplo: si inicia el 15/04/2025 y dura 1 semana, termina el 22/04/2025. Sé realista: si el sprint dura 2 semanas, las tareas de ese sprint deben terminar dentro de esas 2 semanas.
🔗 Depende de | Escribe el código de la tarea que debe terminarse ANTES de que esta pueda empezar. Ejemplo: si para hacer "Desarrollo del Backend" (3.2) primero debes terminar "Diseño de la Base de Datos" (2.2), entonces en la celda de 3.2 escribes: 2.2. Si depende de varias, sepáralas con comas: 2.2, 2.3. Si no depende de nada, escribe un guion: —
🚦 Estado | Usa el menú desplegable. Actualiza esto cada vez que algo cambie: ⏳ Pendiente → No se ha empezado todavía. 🔄 En progreso → Alguien del equipo está trabajando en ello ahora mismo. ✅ Completado → Terminó y cumplió el criterio de aceptación. ❌ Bloqueado → No puede avanzar porque algo externo lo impide (otra tarea sin terminar, falta de información, etc).
📈 Progreso (%)
✅ Criterio de Aceptación | Escribe cómo van a saber que la tarea está REALMENTE terminada y bien hecha. Debe ser verificable. Mal ejemplo: "Que funcione bien". Buen ejemplo: "El usuario puede registrarse con correo y contraseña, recibe un correo de confirmación y puede iniciar sesión inmediatamente". Si no cumple el criterio, no se marca como completada.
📝 Observaciones | Espacio libre para anotar cualquier cosa relevante: problemas encontrados, decisiones tomadas, links útiles, advertencias para el equipo. Ejemplo: "Revisar si la librería de autenticación es compatible con la versión de Node que usamos". Si no hay nada que anotar, déjalo vacío.
🏃 ¿QUÉ ES UN SPRINT Y CÓMO USARLO CORRECTAMENTE?
¿Qué es un Sprint? | Un Sprint es una caja de tiempo fija (normalmente 1 o 2 semanas) en la que el equipo se compromete a completar un grupo específico de tareas. La idea viene de Scrum, una metodología ágil de trabajo. Antes de cada sprint, el equipo decide qué van a hacer. Al final, revisan qué lograron y qué no. Es como correr carreras cortas en lugar de un maratón sin parar: te ayuda a mantenerte enfocado y ver progreso constante.
¿Cómo planear los Sprints?
Reglas de oro del Sprint | 1. No cambies las tareas de un sprint una vez que empezó, a menos que sea urgente. 2. Al final de cada sprint hagan una reunión rápida (15-30 min) para revisar qué se logró. 3. Si una tarea no se terminó en el sprint que tocaba, muévela al siguiente sprint y averigüen por qué se retrasó. 4. Un sprint no termina bien si las tareas están al 80%. Solo cuenta el 100% con criterio de aceptación cumplido.
Ejemplo práctico | Proyecto: App de gestión de turnos. Duración total: 8 semanas. S1 (Semana 1-2): Requerimientos + Stack tecnológico + Historias de usuario. S2 (Semana 3-4): Wireframes + Diseño de BD + Diseño UI. S3 (Semana 5-6): Configurar entorno + Desarrollar Backend + Desarrollar Frontend. S4 (Semana 7-8): Integración + Pruebas + Despliegue + Documentación.
📖 HOJA 2: DICCIONARIO WBS — Cómo usarlo
¿Para qué sirve? | Esta hoja es para definir términos técnicos o nombres específicos de TU proyecto que no son de conocimiento común. No copies aquí las tareas del WBS. Úsala solo si en tu proyecto hay palabras que un compañero nuevo o el cliente no entendería.
🔢 Código del concepto | Escribe el código del WBS donde aparece ese término. Ejemplo: si en la tarea 3.2 (Backend) usas el término "JWT", el código sería 3.2.
🏷️ Término / Concepto
💡 ¿Qué significa en tu proyecto? | Explica qué significa ese término dentro del contexto de TU proyecto, no una definición de Wikipedia. Ejemplo: "JWT: Es el sistema que usamos para mantener la sesión del usuario activa en nuestra app sin necesidad de pedir contraseña en cada pantalla."
✅ ¿En qué parte aparece? | Indica en qué hoja o columna del WBS va a encontrar ese término alguien que lo busque. Ejemplo: "Tarea 3.2 — Backend, columna Criterio de Aceptación."
👥 HOJA 3: MATRIZ RACI — Cómo asignar roles al equipo
¿Para qué sirve? | La Matriz RACI evita la confusión más común en equipos: "yo creí que lo hacías tú". Antes de empezar el proyecto, el equipo acuerda quién tiene qué responsabilidad en cada tarea y lo deja por escrito aquí.
Primero: pon los nombres | En la fila de encabezado (fila 4), reemplaza "Integrante 1", "Integrante 2", etc. con los nombres reales del equipo. Son máximo 4 personas.
R — Responsable | La persona que EJECUTA la tarea con sus propias manos. Es quien la hace. Por regla, cada tarea debe tener al menos un R. Si todos son R, nadie rinde cuentas en serio; mejor asignar un líder por tarea.
A — Aprobador | La persona que revisa el trabajo y da el OK final. Sin su aprobación, la tarea no se marca como completada. Solo debe haber UN aprobador por tarea para evitar decisiones con múltiples cabezas. En proyectos de estudiantes, suele ser el líder del grupo o quien tenga más conocimiento del tema.
C — Consultado
I — Informado | Alguien que necesita saber cuándo la tarea termina, pero no participa en ella. Se le avisa el resultado, no se le pide opinión. Ejemplo: el encargado del frontend (I) necesita saber cuándo el backend terminó para poder conectar las pantallas.
Cómo llenar la tabla | Para cada tarea (fila), haz clic en la celda de cada integrante y selecciona R, A, C o I del menú desplegable. Si un integrante no tiene ningún rol en esa tarea, déjalo vacío. Al terminar, verifica que CADA tarea tenga al menos un R y un A.
⚠️ HOJA 4: RIESGOS — Cómo identificar y gestionar problemas
¿Para qué sirve? | Esta hoja te obliga a pensar ANTES en qué puede salir mal. Identificar riesgos no es pesimismo, es profesionalismo. Un riesgo es cualquier situación que, si ocurre, puede retrasar, dañar o cancelar el proyecto.
🔢 ID | Ya está puesto (R-01, R-02…). No lo cambies. Si agregas un riesgo nuevo, continúa la numeración.
⚠️ Descripción del Riesgo | Escribe en 1 oración qué puede pasar. Sé específico. Mal ejemplo: "Problemas técnicos". Buen ejemplo: "Un integrante del equipo se enferma o tiene que retirarse del proyecto sin previo aviso antes de terminar su módulo asignado."
🎲 Probabilidad | Usa el menú desplegable. ¿Qué tan probable es que este riesgo ocurra? 🔴 Alta → Es muy probable que pase (más del 60%). 🟡 Media → Puede pasar o no (entre 30% y 60%). 🟢 Baja → Es poco probable que pase (menos del 30%).
💥 Impacto | Usa el menú desplegable. Si el riesgo ocurre, ¿qué tan grave sería para el proyecto? 🔴 Alto → Detendría o cancelaría el proyecto. 🟡 Medio → Causaría retrasos importantes pero se puede recuperar. 🟢 Bajo → Sería un inconveniente menor, fácil de resolver.
🔥 Nivel de Riesgo
🛡️ Plan de Mitigación | Escribe QUÉ VAN A HACER para evitar que pase o para reducir su impacto si ocurre. Debe ser una acción concreta, no vaga. Mal ejemplo: "Tener cuidado". Buen ejemplo: "Cada integrante documenta su código semanalmente y hace pair programming con otro compañero para que siempre haya dos personas que conocen cada módulo."
👤 Responsable | Escribe el nombre del integrante encargado de vigilar este riesgo y ejecutar el plan de mitigación si es necesario.
💡 CONSEJOS CLAVE PARA ESTUDIANTES
1. Actualiza el WBS siempre | Un WBS desactualizado no sirve. Acuerden una reunión semanal de 20 minutos donde cada uno actualice el estado y porcentaje de sus tareas. Si algo cambió (fechas, responsable, prioridad), refléjalo en el archivo.
2. No saltes fases | El orden de las fases existe por una razón: no puedes construir algo que no diseñaste, y no puedes diseñar algo que no entendiste. Si saltas la Fase 1 y vas directo al código, vas a reescribir todo dos veces.
3. El criterio de aceptación es sagrado | Una tarea no está terminada porque "casi funciona". Está terminada cuando cumple exactamente el criterio de aceptación que escribieron al inicio. Si el criterio dice "el usuario puede registrarse y recibe correo de confirmación", no vale marcarla completa si el correo no llega.
4. Los bugs son parte del proceso | Encontrar errores en la fase de QA no es un fracaso, es el objetivo de esa fase. Documentar y corregir bugs es trabajo real y valioso. No se desmotiven.
5. Comuníquense antes de que sea urgente | Si ves que no vas a terminar tu tarea a tiempo, avísale al equipo con anticipación. Un retraso comunicado a tiempo es manejable. Un retraso que aparece el día de entrega es un desastre.